## Sheet1
时间 | 描述 | 分析 | 是否解决 | 措施
2022.10.18 15:19 | 出现IO_12 的第一口继电器一直闭合松开的问题， 重新烧录程序后发现SD卡校验错误 | 1.未知错误,出现内存溢出 2.注册失败，导致本来要控制其他的变成了控制了这个口 | 暂时解决，未出现
2022.10.18 | 出现tcp连接出错，一直连接不上 |  | 已解决 | 如果一分钟没有心跳包则断线
2022.10.18 | 关联泵出现错误，实际上只有一个泵却出现三个水池 |  | 已解决
2022.10.19 | 配方设置name[8],实际上赋值8位后会出现乱码 | 应该如果最大8位那么应该有9个byte的空间 | 已解决
2022.10.19 | 出现终端设备一直无法上线的原因 | 设置实际的地址不成功，导致一个总线上同时出现两个一样的地址 | 10.24又出现 ，以上措施不管用 | 注册的时候没有注册好，导致总线上出现两个相同的设备地址，现在隔60秒重新发送设置地址
2022.10.24 | 在以上措施的基础上,再次出现终端设备一直无法上线的原因 |  | 已解决(2022.10.27) | 最终确定是由于AC_4 和 IO_4软件
2022.11.22 | SD卡读取校验crc错误 | 由于字节对齐不一样导致的数据校验问题 | 已解决(2022.11.22) | #pragma pack(1)//Justin debug typedef struct monitor { /* 以下为统一分配 */ struct allocate allocateStr; u8 sensor_size; u8 device_size; u8 line_size; sensor_t sensor[SENSOR_MAX]; device_t device[DEVICE_MAX]; line_t line[LINE_MAX]; u16 crc; }type_monitor_t; #pragma pack()